## PLAN DE ACCIÓN INDEC 2024
PLAN DE ACCIÓN | [35 empty] | Código: F-DE-03
Versión: 03
Proceso: E-DE-01
Fecha actualización: 08/07/2021
PLAN DE DESARROLLO:
Vigencia: |  | 2024 |  |  |  |  | Secretaría de Despacho / Ente descentralizado / Oficina: |  |  | INDEC |  |  |  | Nombres completos del responsable: | JUAN CARLOS ARRUBLA |  |  |  |  | Fecha de elaboración: | 2024-10-30 | Período de seguimiento (Trimestre): IV
[20 empty] | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES | [14 empty] | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FINANCIERA
# | LÍNEA ESTRATÉGICA | # | CÓD. | COMPONENTE | # | CÓD. | PROGRAMA | ODS PPAL | ODS SEC. | NOMBRE DEL PROYECTO | CÓD. PROYECTO | # | CÓD. | PRODUCTO | UNIDAD MEDIDA PRODUCTO | META CUATRIENIO | FORMA DEL CÁLCULO CUATRIENIO | META ANUAL | DEPENDENCIA RESPONSABLE | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDAD | CANTIDAD 2023 | FORMA DE CÁLCULO ACTIVIDAD | PROGRAMACION TRIMESTRE I | EJECUCIÓN TRIMESTRE I | PROGRAMACION TRIMESTRE II | EJECUCION TRIMESTRE II | PROGRAMACION TRIMESTRE III | EJECUCION TRIMESTRE III | PROGRAMACION TRIMESTRE IV | EJECUCION TRIMESTRE IV | % AVANCE ANUAL ACTIVIDAD MAX 100% | TOTAL PROGRAMADO AÑO | RUBRO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR TOTAL EJECUTADO | OBSERVACIONES
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 4 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 1 | 11111 | Acciones de apoyo para los embajadores deportistas y para deportistas que representan a Caldas en diferentes disciplinas deportivas apoyados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Apoyar a Embajadores Deportistas y Para- deportistas | Número | 120 | Acumulado | 30 | 3 | 30 | 10 | 30 | 3 | 30 | 134 | 100% | 66842268.2 | 2.3.2.02.02.009.10 2.3.2.02.02.009.001.02 | Destinación Especifica | 83024663.2
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 2 | 11112 | Acciones para el fomento deportivo mediante torneos deportivos municipales, Departamentales y/o Nacionales realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Beneficiar a deportistas en la participación en torneos municipales, Metropolitanos, Departamentales y/o Nacionales | Número | 2000 | Acumulado | 0 | 0 | 800 | 30 | 600 | 978 | 600 | 115 | 56.15% | 419060846 | 2.3.2.02.02.009.03 | RP | 969060846
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Inscribir personas en los programas ofertados en el INDEC a partir de 5 años de edad | Número | 1400 | Acumulado | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 381 | 350 | 118 | 61% | 93600000 | 2.3.2.02.02.009.05 | SGP | 93600000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 1 | 1111 | Fomento deportivo | 3 | 10 | Fortalecimiento y fomento deportivo a través del programa “Iniciación y rotación deportiva” en el municipio de Caldas | 2020051290025 | 3 | 11113 | Acciones de formación, iniciación y rotación deportiva Implementados en la zona urbana y rural. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Atender a la población deportista con los servicios de fisioterapia | Número | 300 | Acumulado | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 272 | 100% | 69165000 | 2.3.2.02.02.009.03 | RP | 69165000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 4 | 10 | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 1 | 11121 | Acciones de formación, capacitación y formación dirigidas a monitores, técnicos, dirigentes y líderes deportivos realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Realizar capacitaciones y formaciones por parte del INDEC | Número | 15 | No Acumulado | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 53% | 104000000 | 2.3.2.02.02.009.08 | SGP | 104000000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 11 |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 2 | 11122 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Garantizar el funcionamiento de los Trámites en línea | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 10% | 0% | 35% | 35% | 50% | 50% | 5% | 5% | 90% | 113376806 | 2.3.2.02.02.009.06 | SGP | 113376806
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 11 |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 2 | 11122 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Generar acciones de formatecimiento operativo | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 30% | 29% | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 99% | 219691323 | 2.3.2.02.02.009.04 | RP | 219691323
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 2 | 1112 | Fortalecimiento Institucional Deportivo | 11 |  | Fortalecimiento operativo y tecnológico del sector deportivo en el municipio de Caldas | 2020051290067 | 2 | 11122 | Fortalecimiento operativo y tecnológico en el sector deportivo. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Generar acciones de formatecimiento tecnológico | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 30% | 0% | 20% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 65% | 19691323 | 2.3.2.02.02.009.04 | RP | 19691323
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 1 | 11131 | Acciones para la ejecución del programa Por su salud muévase pues. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Atender a la población en general con los servicios de fisioterapia | Número | 1000 | No Acumulado | 100 | 18 | 350 | 191 | 350 | 280 | 200 | 272 | 76% | 100350000 | 2.3.2.02.02.009.07 | SGP | 100350000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 2 | 11132 | Acciones de Dotación e implementación para entornos saludables realizadas. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Intervenir los escenarios deportivos | Número | 3 | Mantenimiento | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | 50000000 | 2.3.2.02.02.009.02 | RP | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 3 | 11133 | Eventos de actividad física y recreativa realizados. | Número | 60 | Acumulado | 25 | INDEC | Beneficiar personas a través del programa de recreación | Número | 4000 | No Acumulado | 750 | 110 | 1000 | 0 | 1250 | 3200 | 1000 | 2684 | 100% | 35367000 | 2.3.2.02.02.009.09 | SGP | 35367000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 3 | 11133 | Eventos de actividad física y recreativa realizados. | Número | 60 | Acumulado | 25 | INDEC | Beneficiar personas a través del programa de actividad física | Número | 2500 | No Acumulado | 500 | 850 | 1000 | 0 | 700 | 3025 | 300 | 3125 | 100% | 35367000 | 2.3.2.02.02.009.09 | SGP | 35367000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 4 | 11134 | Acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del centro de acondicionamiento físico. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Realizar el mantenimiento de equipos del centro de acondicionamiento físico | Número | 10 | No Acumulado | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 14 | 100% | 438071325 | 2.3.2.02.02.009.02 | RP | 488071325
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 10 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 5 | 11135 | Eventos deportivos comunitarios realizados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Beneficiar deportistas con la participación en Festivales y/o encuentros deportivos municipales comunitarios | Número | 800 | No Acumulado | 150 | 0 | 400 | 400 | 600 | 2200 | 800 | 3521 | 100% | 267369072.8 | 2.3.2.02.02.009.001.03 | Destinación Especifica | 280964248
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Beneficiar a deportistas con la participación en juegos escolares | Número | 200 | No Acumulado | 0 | 0 | 0 | 137 | 200 | 137 | 0 | 0 | 100% | 100350000 | 2.3.2.02.02.009.07 | SGP | 100350000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 | 4 | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 6 | 11136 | Acciones para la realización de los Juegos Deportivos Escolares e Intercolegiados. | Número | 4 | Acumulado | 1 | INDEC | Beneficiar a deportistas con la participación en juegos Intercolegiados | Número | 200 | No Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 153 | 0 | 0 | 77% | 100350000 | 2.3.2.02.02.009.07 | SGP | 100350000
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 3 |  | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 7 | 11137 | Acciones para el apoyo a Docentes que participan en los juegos del magisterio. | Número | 3 | Acumulado | 1 | INDEC | Beneficiar a docentes con la participación en los juegos del magisterio | Número | 100 | No Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83 | 0 | 0 | 83% | 25087500 | 2.3.2.02.02.009.07 | SGP | 0
1 | Equidad e inclusión para la transformación social | 11 | 111 | Caldas se mueve a través del deporte y la actividad física. | 3 | 1113 | Actividad física y entornos saludables | 11 |  | Fortalecimiento de la actividad física y entornos saludables a través del programa “Caldas Activo” en el municipio de Caldas | 2020051290026 | 8 | 11138 | Actualización, estructuración e implementación del plan decenal de Deporte | Porcentaje | 50% | No acumulado | 50% | INDEC | Elaborar el plan decenal del deporte | Porcentaje | 100% | No Acumulado | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 20% | 50% | 25% | 55% | 52371063 | 2.3.2.02.02.009.01 | SGP | 52371063