## FT-111-01SPM
ENTIDAD: |  | INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE CALDAS
REPRESENTANTE LEGAL: |  | JUAN CARLOS ARRUBLA UPEGUI
AUDITORIA MODALIDAD:
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: |  | 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN: |  | 2024-05-14
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
No Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable
1 | Manual de procesos y procedimientos vigentes y acto administrativo que lo adoptó y/o lo actualizó. (PDF) | Se aporto el Manual de procesos y procedimientos vigentes y falto el acto administrativo que lo adopto y/o lo actualizo. (PDF) Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | Es claro que la entidad reviso y no evidencio acto administrativo que lo adopta y/o lo actualizo, precisando que dicho documento para la fecha estaba a cargo de la administracion pasada y el mismo no fue entregado en el proceso de emplame. | Asi, las cosas la entidad da inicia a la elaboración del Acto Administrativo que adopta el manual de procesos y procedimientos. | Elaboraciónel acto administrativo que adapto este manual de procesos y procedimientos para su | Entregar dentro de los tiempos establecidos el acto administrativo que adapto y/o actualizo | Acto Administrativo | 1 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 8.5714 | GERENTE -AREA DE PLANEACIÓN Y AREA JURIDICA
2 | Manual de interventoria y/o supervisión aplicado en la vigencia rendida y copia del acto administrativo que lo adopto (PDF) | La entidad no rinde en gestión trasnparente. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | Es claro que la entidad evidencia la falta del manual de interventoria y/o supervisión, precisando que al hacer el empalme con la administracion pasada dicho documento no fue encontrado. | Asi, las cosas la entidad da inicio a la elaboración del acto administrativo y paralelamente se da inicio con la elaboración del manual de interventoria y/o supervisión. | Elaboración del acto administrativo y paralelamente se da inicio con la elaboración del manual de interventoria y/o supervisión. | Entregar dentro de los tiempos establecidos el acto administrativo que adapto y/o actualizo | Acto Administrativo y Manual de interventoria y/o supervisión | 2 | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 34.7143 | GERENTE - SUBGERENCIA FINANCIERA Y AREA JURIDICA
3 | Certificado suscrito por el representante legal de la entidad sobre las normas que le aplican a la entidad en materia contractual,presupuestal y contable. (PDF) | La certificación dada solo hace referencia al manual de contratación, no detallada las demas normas que le aplican en materia contractual,presupuestal y contable. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | La entidad en revision documental evidencia que no tiene establecido en el manual de contratacion y/o resoluciones normatividad presupuestal y contable, aplicables a las diferentes modalidades de contratacion que suscribe el instituto | Asi, las cosas la entidad en el procedimiento que se encuentra elaborando al manual de contratacion, procedera a realizar una actualizacion al marco normativo y legal, anexando normatividad presupuestal y contable y demas normas concordantes aplicables a las diferentes modalidades de contratacion que suscribe el instituto | Actualización del Manual de Contratación. | Entregar dentro de los tiempos establecidos la actualización del Manual de Contratación. | Actualización del Manual de Contratación. | 1 | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 34.7143 | GERENTE - AREA JURIDICA
4 | Certificación detallada de las acciones de repetición, de acuerdo a lo siguiente: (PDF Y Excel) - Instauradas ante la autoridad competente en la vigencia rendida. -Procesos disciplinarios internos adelantados contra los funcionarios,precisando la conducta y la etapa procesal. -Certificar si se realiazaron pagos de multas,sanciones o intereses moratorios en la vigencia rendida, indicando la entidad concepto y valor. (PDF Y EXCEL) | No hubo certificación detallada de las acciones de repetición, de acuerdo a lo siguiente. (PDF Y EXCEL) instauradas ante la autoridad competente en la vigencia rendida. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | La entidad en revision documental evidenció que en la vigencia rendida no se presentaron sanciones y/o multas que afectaran el presupuesto de la entidad,Por lo anterior no se envio en su momento relación detallada de los hechos a lugar. | Asi las cosas la entidad elaborara dicha certificación detallada de las acciones de repetición firmada por la gerencia | Elaboración de la certificación detallada de las acciones de repetición | Entregar dentro de los tiempos establecidos dicha Certificación detallada de las acciones de repetición | Certificación detallada de las acciones de repetición | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 12.8571 | GERENTE - FINANCIERA Y AREA JURIDICA
5 | Manual de politicas contables aplicado en la vigencia rendida y el acto administrativo que lo adopto y/o actualizo.(PDF) | La entidad no aporta el acto administrativo. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | Incumplimiento de las normas relativas al tema | Elaboración de acto administrativo con el cual se actualice el Manual de políticas contables aplicable a partir de la vigencia 2024, dado que no se tiene evidencia de actos administrativos anteriores, ni de creación, ni de actualización de éstas. | Realizar la revisión y análisis del Manual de políticas contables para generar las actualizaciones pertinentes acordes a las normas contables vigentes y a las necesidades actuales de la Entidad | Hacer entrega del respectivo documento dentro de los plazos establecidos. Anexando el Manual creado inicialmente. | Acto Administrativo | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 12.8571 | GERENTE - FINANCIERA Y AREA JURIDICA
6 | Acto administrativo de creación de comité de sostenibilidad contable y actas realizadas en la vigencia rendida. (PDF) | lLa entidad certifica que al cierre de la vigencia fiscal 2023 no hubo actas de comité contable,no hace mención ni aporta el acto administrativo de creación del comité de sostenibilidad contable. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | Incumplimiento de la norma, en cuanto no se encontró evidencia documentada de la creación del Comité de sostenibilidad contable | Formalización del Comité de sostenibilidad contable a través de acto administrativo que soporte su existencia a partir de la vigencia 2024 | Formalizar y cnsolidar el Comité de sostenibilidad contable | Conformar el Comité de sostenibilidad contable, citar a las reuniones necesarias para tratar los temas pertinentes y tomar las decisiones necesarias en materia contable; con las respectivas evidencias de estas reuniones. | Generación de actas de Comité de sostenibilidad contable | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 12.8571 | GERENTE - FINANCIERA Y AREA JURIDICA
7 | reglamento interno de cartera aplicado en la vigencia rendida y copia del acto administrativo que lo adopto (PDF) | Certifica que no cuenta con reglamento interno cartera, y que se encuentra en proceso de creación. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | La falta de un reglamento de manejo de cartera, dificulta la gestión adecuada y eficiente del recaudo de la cartera. Así mismo, dificulta la toma de decisiones sobre los saldos existentes de cuentas por cobrar. | Creación del documento que contenga el reglamento interno de cartera aplicable a partir de la vigencia 2024. | Hacer entrega del acto administrativo que adopta el reglamento de cartera | Dar cumplimiento a la fecha establecida para la entrega del respectivo acto. | Acto administrativo | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 12.8571 | GERENTE - SUGERENCIA FINANCIERA Y AREA JURIDICA
8 | Evaluación de indicios y calculo de deterioro de las cuentas que de acuerdo con la norma son objeto de realizarlo a diciembre 31 de la vigencia rendidad con los respectivos anexos ( Inversiones,cuentas por cobrar, prestamos por cobrar,inventarios,propiedades planta y equipo. (EXCEL) | Certificación de no haber realizado calculo de deterioro de las cuentas: Inversión Cuentas por cobrar, se realizop mensualmente el cálculo de deterioro de la propiedad de planta y equipo. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | Información imprecisa de los saldos de las cuentas contables susceptibles de deterioro de valor | Revisión y análisis de saldos en cuentas por cobrar, que por su antigüedad implican un alto riesgo de no recuperación de los recursos y deban considerarse susceptibles de aplicación de cálculo de deterioro. Así mismo, realizar el análisis correspondiente a los saldos en la cuenta de Inversiones. | Presentar información razonable de los saldos en cuentas por cobrar, inversiones y propiedades, planta y equipo. (La entidad no presenta saldos en las cuentas de Inventarios y Préestamos por cobrar). | Realizar informe de la vigencia, dando cumplimiento a las normas establecidas, la evaluación, cálculo y contabilización del deterioro de cuentas contables | Realización de Informe | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 12.8571 | GERENTE - SUBGERENCIA FINANCIERA
9 | Calculo detallado de las prestaciones sociales consolidadas con factores salariales a diciembre 31 de la vigencia rendida,los funcionarios de la planta incluida las liquidación de las cesantias retroactivas (Excel), asi como la prueba documental de la fiducia o fondo con destinación especifica donde esta disponible el saldo de estas cesantias | En el certificado remitido solo dice que se realizo los pagos correspondientes de prestaciones sociales,cesantias y demas, sin especificar la información en archivo Excel. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | Información imprecisa de los valores efectivamente pagados por concepto de prestaciones sociales | Levantamiento de matriz de cálculo de las prestaciones sociales efectivamente pagadas durante la vigencia reportada | Elaborar matriz de cálculo de prestaciones sociales que soporte los valores efectivamente pagados por dichos conceptos | Entrega de documento con el cálculo correspondiente de las prestaciones sociales efectivamente pagadas dentro de las fechas predeterminadas | Elaboración Matriz De calculo | 1 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 12.8571 | GERENTE - SUBGERENCIA FINANCIERA
10 | Actos administrativos de aprobación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia rendida. | La entidad no rinde lo solicitado. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | Luego de realizar la respectiva búsqueda de información, no se logró encontrar recopilación alguna de los actos administrativos respectivos precisando que dicho documento para la fecha estaba a cargo de la administracion pasada y el mismo no fue entregado en el proceso de emplame | Asi, las cosas la entidad una vez el Consejo Directivo se reúna, lo revise y lo apruebe, con fundamento en este trámite se expedirá el correspondiente acto administrativo que lo adopte | Elaboración actos administrativos de aprobación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia rendida. | Entregar dentro de los tiempos establecidos lla información con os comprobante de egreso de la vigencia solicitada. | Actos Administrativos | 2 | 2024-05-01 | 2024-07-30 | 12.8571 | GERENTE - FINANCIERA Y AREA JURIDICA
11 | Actos administrativos modificatorios del presupuesto general de ingresos y de gastos de la vigencia rendida PDF y adjuntar relación de los actos administrativos de acuerdo al formato CGA FP-111- 01 AMP. (EXCEL) | La entidad no rinde lo solicitado. Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | Luego de realizar la respectiva búsqueda de información, no se logró encontrar recopilación alguna de los actos administrativos respectivos precisando que dicho documento para la fecha estaba a cargo de la administracion pasada y el mismo no fue entregado en el proceso de emplame | Asi, las cosas la entidad una vez el Consejo Directivo se reúna, lo revise y lo apruebe, con fundamento en este trámite se expedirá el correspondiente acto administrativo que lo adopte | Elaboración actos administrativos modificatorios del presupuesto general de ingresos y de gastos de la vigencia rendida PDF y adjuntar relación de los actos administrativos | Entregar dentro de los tiempos establecidos lla información con os comprobante de egreso de la vigencia solicitada. | Actos Administrativos | 2 | 2024-05-01 | 2024-12-30 | 35 | GERENTE - FINANCIERA Y AREA JURIDICA
12 | Relación detallada de los comprobantes de ingresos que contengan: (No. De comprobante,fecha codigoy descripción del rubro presupuestal y valor) y comprobantes de egresos que contengan (numero de comprobante,fecha,articulo presupuestal,cedula o NIT,valor deducciones y cuenta bancaria). (EXCEL) | La entidad solo rinde la relación detallada de los comprobantes de ingresos Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | Es claro que la entidad reviso y efectivamente se logra encontrar los comprobantes de egresos de la vigencia solicitada | Asi, las cosas la entidad da inicio a la elaboración del Documento (Excel) con la información solicitada, tales como comprobantes de egreso,fecha,articulo presupuestal,cedulo o NIT valor deducciones y cuenta bancaria. | Elaboración del del Documento (Excel) con la información solicitada. | Entregar dentro de los tiempos establecidos lla información con os comprobante de egreso de la vigencia solicitada. | Elaboración Documento (Excel) Comprobantes de Egreso | 1 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 8.5714 | GERENTE - SUBGERENCIA FINANCIERA
13 | Plan de acción con su respectivo acto administrativo (PDF) Y ejecución para la vigencia rendida | La entidad rinde el plan de acción falto agregar el acto administrativo. (PDF) Validación: la entidad no envia respuesta a la observación notificada en el informe preliminar con radicado 2024100003306 del 23 de abril de 2024. | En verificacion documental la entidad evidencio que efectivamente no se adjunto documento y/o el acto admiistrativo que lo adopta y/o lo actualizo | Envio del Acto Administrativo que adopto este plan de acción y/o lo actualizo | Enviar el acto administrativo que adopto este plan de acción | Entregar dentro de los tiempos establecidos el acto administrativo que adopto y/o actualizo | Entrega Acto Administrativo | 1 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 8.5714 | GERENTE -AREA DE PLANEACIÓN Y AREA JURIDICA
TOTALES
Juan Carlos Arrubla Upegui |  | 15258728
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |  | C.C. | [5 empty] | FECHA ELABORACION | 2024-05-14
Convenciones:
Columnas de calculo automático
Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA
Celda con formato fecha: Día Mes Año
Fila de Totales
FORMATO RENDICIÓN DE CUENTAS SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
Código
Fecha
Versión
FT-111-01SPM
05/12/2023
V1
Note on B8: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse)
Note on F8: Es la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G8: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H8: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Se pueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I8: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J8: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K8: CDV: La fecha de iniciación de las metas, corresponde a la misma fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento
Note on L8: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M8: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación de la meta.
Note on N8: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta

## DATOS (hidden)
Clase de negocio fiduciario o fiducia
F. Inversión- Fideicomisos de inversión con destinación específica
F. Inversión- Administración de inversiones de fondos mutuos de inversión
F. Inmobiliaria- De administración y pagos
F. Inmobiliaria - De tesorería
F. Inmobiliaria - De preventas
F. de administración - Administración y pagos
F. de administración - Administración de procesos de titularización
F. de administración - De cartera
F. de administración -De procesos concursales
F. en garantía propiamente dicha
F. en garantía y fuente de pagos
F. con recursos del sist. gral de seg.social y o. - Pasivos pensionales
F. con recursos del sist. gral de seg.social y o.- Recursos seguridad social
Cartera colectiva de tipo general
Cartera colectiva del mercado monetario
Fondos de capital privado
Otra (Se explica esta respuesta en la casilla de observaciones)
N/A
Naturaleza de los recursos
Nacional
Departamental
Distrital
Municipal
N/A
Tipo de Gasto
Inversión
Funcionamiento
Deuda pública
N/A
Tipo de Activos Fideicomitidos
Bienes inmuebles
Bienes muebles
Activos monetarios
Otra - (Se explica esta respuesta en la casilla de observaciones)
N/A
Destinación de los Recursos
Educación
Salud
Agua potable y saneamiento básico
Propósito general
Otra - (Se explica esta respuesta en la casilla de observaciones)
N/A
Modalidad de auditoría
Auditoría Integral/ Regular
Auditoría Especial
Auditoría Exprés
Auditoría financiera
Auditoría de cumplimiento
Auditoría de desempeño
Otra (cuando se diligencie esta casilla se deberá informar a que otra modalidad hace referencia en Observaciones)
N/A
Auditado en la vigencia que se rinde
SI
NO
NA
Nombre sujeto
ABEJORRAL - ADMINISTRACION
ABEJORRAL - CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
ABEJORRAL - EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL -EPA-
ABEJORRAL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ABRIAQUI - ADMINISTRACION
ALEJANDRIA - ADMINISTRACION
ALEJANDRIA - HOSPITAL PRESBITERO LUIS FELIPE ARBELAEZ
AMAGA - ADMINISTRACION -
AMAGA - EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A. E.S.P.
AMAGA - HOSPITAL SAN FERNANDO -
AMALFI - ADMINISTRACION
AMALFI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AMALFI S.A. E.S.P
AMALFI - ESE HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI
AMALFI - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE AMALFI
AMMA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO
ANDES - ADMINISTRACION
ANDES - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ANDES S.A. E.S.P.
ANDES - EMPRESA GENERADORA SANTA RITA
ANDES - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ANDES
ANDES - HOSPITAL SAN RAFAEL
ANGELOPOLIS - ADMINISTRACION -
ANGELOPOLIS - HOSPITAL LA MISERICORDIA -
ANGOSTURA - ADMINISTRACION
ANGOSTURA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P
ANGOSTURA - HOSPITAL SAN RAFAEL
ANORI - ADMINISTRACION
ANORI - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
ANORI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ANORI S.A. E.S.P.
ANZA - ADMINISTRACION
ANZA - HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
APARTADO - ADMINISTRACION -
APARTADO - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO – ASOMURA
APARTADO - EMPRESA DE ASEO APARTADO S.A.S. ESP -
APARTADO - EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADO DE APARTADO - EMMA
APARTADO - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT
APARTADO - INSTITUTO DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE APARTADÓ-IMCCA
APARTADO - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION -
APARTADO - TERMINAL DE TRANSPORTE -
ARBOLETES - ADMINISTRACION -
ARBOLETES - EMPRESA DE ASEO DE ARBOLETES -
ARBOLETES - HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA -
ARBOLETES - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARBOLETES IMDERAR -
ARGELIA - ADMINISTRACION
ARGELIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ARGELIA DE MARIA. ESP AMSA
ARGELIA - HOSPITAL SAN JULIAN
ARMENIA - ADMINISTRACION
ARMENIA - HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES
BARBOSA - ADMINISTRACION
BARBOSA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARBOSA S.A. ESP –EMBASEO-
BARBOSA - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
BARBOSA - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
BELMIRA - ADMINISTRACION
BELMIRA - EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA "EMPUBEL" ESP
BELMIRA - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
BETANIA - ADMINISTRACION -
BETANIA - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P.
BETANIA - HOSPITAL SAN ANTONIO -
BETULIA - ADMINISTRACION -
BETULIA - EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. ESP
BETULIA - HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ -
BRICEÑO - ADMINISTRACION
BRICEÑO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P
BRICEÑO - HOSPITAL EL SAGRADO CORAZON
BURITICA - ADMINISTRACION
BURITICA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P
BURITICA - HOSPITAL SAN ANTONIO
CACERES - ADMINISTRACION -
CACERES - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAMANA S.A E.S.P
CACERES - HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA -
CAICEDO - ADMINISTRACION
CAICEDO - HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA
CALDAS - ADMINISTRACION -
CALDAS - CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA -
CALDAS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEO CALDAS S.A E.S.P -
CALDAS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -
CALDAS - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE CALDAS -INDEC- -
CAMPAMENTO - ADMINISTRACION
CAMPAMENTO - HOSPITAL LA SAGRADA FAMILIA
CAÑASGORDAS - ADMINISTRACION
CAÑASGORDAS - EMPRESAS PUBLICAS DE CAÑASGORDAS S.A E.S.P
CAÑASGORDAS - HOSPITAL SAN CARLOS
CARACOLI - ADMINISTRACION
CARACOLI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A S
CARACOLI - HOSPITAL SAN PIO X
CARAMANTA - ADMINISTRACION -
CARAMANTA - EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P
CARAMANTA - HOSPITAL SAN ANTONIO -
CAREPA - ADMINISTRACION -
CAREPA - EMPRESA DE ASEO DE CAREPA -
CAREPA - HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ -
CAREPA - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CAREPA IMDER -
CAROLINA DEL PRINCIPE - ADMINISTRACION
CAROLINA DEL PRINCIPE - HOSPITAL SAN RAFAEL
CAUCASIA - ADMINISTRACION -
CAUCASIA - AGUAS DEL BAJO CAUCA SA. ESP
CAUCASIA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL BAJO CAUCA Y BAJO NECHI -AMBACAN-
CAUCASIA - HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA -
CAUCASIA-EMPRESA DE ASEO CAUCASIA S.A.S E.S.P
CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTES SEMISIONES DE YARUMAL S.A.S.-CITRAYAR
CHIGORODO - ADMINISTRACION -
CHIGORODO - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO
CHIGORODO - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA -
CHIGORODO - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CHIGORODO IMDER -
CISNEROS - ADMINISTRACION
CISNEROS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP
CISNEROS - HOSPITAL SAN ANTONIO
CIUDAD BOLIVAR - ADMINISTRACION -
CIUDAD BOLIVAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO NUESTRO ASEO
CIUDAD BOLIVAR - HOSPITAL LA MERCED -
COCORNA - ADMINISTRACION
COCORNA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA S.A. ESP
COCORNA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
COCORNA - JUNTA ADMINISTRADORA, ASOCIACION DE MUNICIPIOS, CORPORACION AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION DE BOSQUES CORPOBOSQUES
CONCEPCION - ADMINISTRACION
CONCEPCION - HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA
CONCEPCION -EMPRESAS PUBLICAS DE CONCEPCION
CONCORDIA - ADMINISTRACION -
CONCORDIA - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA
CONCORDIA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
COPACABANA - ADMINISTRACION
COPACABANA - EMPRESA DE ASEO DE COPACABANA S.A COPASEO
COPACABANA - HOSPITAL SANTA MARGARITA
COPACABANA - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA INVICOP
COPACABANA - JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE COPACABANA
DABEIBA - ADMINISTRACION
DABEIBA - EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA
DABEIBA - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Departamento - Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. - SAVIA SALUD EPS
DEPARTAMENTO - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
DEPARTAMENTO - ASAMBLEA DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO - CENTRO DE ATENCION Y REHABILITACION INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE ANTIOQUIA -CARISMA-
DEPARTAMENTO - COMERCIALIZADORA LOTTIRED S.A.S
DEPARTAMENTO - COOPERATIVA DE MUNICIPALIDADES DE ANTIOQUIA -COOMUNICIPIOS-
DEPARTAMENTO - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS
DEPARTAMENTO - CORPORACIÓN RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL VALLE DE ABURRÁ -HOSPIRED-
DEPARTAMENTO - EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGIA DE ANTIOQUIA SA ESP. GEN+
DEPARTAMENTO - EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-
DEPARTAMENTO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -HOMO-
DEPARTAMENTO - ESE HOSPITAL LA MARIA
DEPARTAMENTO - ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI
DEPARTAMENTO - FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
DEPARTAMENTO - FUNDACUBO
DEPARTAMENTO - GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S E.S.P.
DEPARTAMENTO - GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO - HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.
DEPARTAMENTO - HIDROELECTRICAS DEL RÍO ARMA S.A.S. E.S.P
DEPARTAMENTO - HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO
DEPARTAMENTO - INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES
DEPARTAMENTO - INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA “CULTURANTIOQUIA”
DEPARTAMENTO - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA -INDEPORTES-
DEPARTAMENTO - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-
DEPARTAMENTO - IPS UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO - LOTERIA DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO - MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA -MASA-
DEPARTAMENTO - PENSIONES DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
DEPARTAMENTO - PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO - PROYECTO PCH CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S. ESP.
DEPARTAMENTO - REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA" S.A.
DEPARTAMENTO - RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S
DEPARTAMENTO - SOCIEDAD DE CAPITAL PUBLICO DEPARTAMENTAL LTDA.
DEPARTAMENTO - SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA
DEPARTAMENTO - TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO - VALORMAS S.A.S
DONMATIAS - ADMINISTRACION
DONMATIAS - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
DONMATIAS - HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA
DONMATIAS - SERVIDONMATIAS ESP SAS
EBEJICO - ADMINISTRACION
EBEJICO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS -ESPE-
EBEJICO - HOSPITAL SAN RAFAEL
EL BAGRE - ADMINISTRACION -
EL BAGRE - EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE. S.A E.S.P
EL BAGRE - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -
EL BAGRE - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -
EL CARMEN DE VIBORAL - ADMINISTRACION
EL CARMEN DE VIBORAL - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL CIMARRONA ESP
EL CARMEN DE VIBORAL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EL CARMEN DE VIBORAL - INSTITUTO DE LA CULTURA SIXTO ARANGO GALLO
EL PEÑOL - ADMINISTRACION
EL PEÑOL - AGUAS Y ASEO EL PEÑOL
EL PEÑOL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EL PEÑOL - INSTITUTO PARA EL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DE EL PEÑOL
EL RETIRO - ADMINISTRACION
EL RETIRO - CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EL GUARCEÑITO S.A EN LIQUIDACION
EL RETIRO - EMPRESA DE ASEO RETIRAR S. A. ESP
EL RETIRO - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO FONDESER
EL RETIRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION -IMDER-
EL SANTUARIO - ADMINISTRACION
EL SANTUARIO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL SANTUARIO
EL SANTUARIO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
EL SANTUARIO - INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE EL SANTUARIO
EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
EMPRESA DE DESARROLLO COMPETIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE EDUOCCIDENTE
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB
EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ SAS E.S.P
ENTRERRIOS - ADMINISTRACION
ENTRERRIOS - HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO
ENTRERRIOS - MUNICIPIOS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "MADENA"
FREDONIA - ADMINISTRACION -
FREDONIA - ANTIOQUEÑA DE ILUMINACIONES SAS E.S.P.
FREDONIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AGUAS Y ASEO DE FREDONIA S.A ESP.
FREDONIA - HOSPITAL SANTA LUCIA FREDONIA -
FRONTINO - ADMINISTRACION
FRONTINO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO
FRONTINO - HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE
FRONTINO - JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES
FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
GENERADORA LA CASCADA
GIRALDO - ADMINISTRACION
GIRALDO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMPUGI S.A. E.S.P
GIRALDO - HOSPITAL SAN ISIDRO
GIRARDOTA - ADMINISTRACION
GIRARDOTA - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-GIRACOM
GIRARDOTA - EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS GIRASEO S.A E.S.P
GIRARDOTA - HOSPITAL SAN RAFAEL
GIRARDOTA - INSTITUTO DE DEPORTES,RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA “INDER”
GOMEZ PLATA - ADMINISTRACION
GOMEZ PLATA - HOSPITAL SANTA ISABEL
GRANADA - ADMINISTRACION
GRANADA - CENTRAL HIDROELECTRICA LA CASCADA DE GRANADA S.A.S. E.S.P.
GRANADA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
GRANADA - HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
GUADALUPE - ADMINISTRACION
GUADALUPE - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADALUPE S.A. E.S.P
GUADALUPE - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
GUARNE - ADMINISTRACION
GUARNE - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AQUITERRA
GUARNE - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
GUARNE - INSTITUTO DEL DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
GUATAPE - ADMINISTRACION
GUATAPE - EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
GUATAPE - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE GUATAPE E.S.P.
GUATAPE - HOSPITAL LA INMACULADA
GUATAPE - MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSE DE LOS RIOS NEGRO-NARE -MASER-
HELICONIA - ADMINISTRACION
HELICONIA - AGUAS DE HELICONIA S.A. E.S.P.
HELICONIA - HOSPITAL SAN RAFAEL
HISPANIA - ADMINISTRACION -
HISPANIA - EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P
HISPANIA - HOSPITAL SAN JUAN DE SUROESTE -
ITUANGO - ADMINISTRACION -
ITUANGO - ASOCIACION DE MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO "AMUNORMA"
ITUANGO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITUANGO – SERVITUANGO S.A.
ITUANGO - EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS EMTSI-ITUANGO
ITUANGO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
ITUANGO-EMPRESAS PUBLICAS DE ITUANGO - EN LIQUIDACIÓN
JARDIN - ADMINISTRACION -
JARDIN - EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN
JARDIN - HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA -
JERICO - ADMINISTRACION -
JERICO - EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A. E.S.P.
JERICO - HOSPITAL SAN RAFAEL -
LA CEJA - CENTRAL INTEGRADORA DE TRANSPORTE S.A
LA CEJA - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA – EMDUCE
LA CEJA DEL TAMBO - ADMINISTRACION
LA CEJA DEL TAMBO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CEJA
LA CEJA DEL TAMBO - HOSPITAL DE LA CEJA
LA CEJA DEL TAMBO - INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE -INCERDE-
LA CEJA-ILUMINACIÓN Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SAS E.S.P. “ILDETEC SAS – ESP”
LA ESTRELLA - ADMINISTRACION -
LA ESTRELLA - EMPRESA ASEO SIDERENSE S.A. E.S.P. -
LA ESTRELLA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A
LA ESTRELLA - HOSPITAL DE LA ESTRELLA -
LA ESTRELLA - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE LA ESTRELLA -INDERE- -
LA ESTRELLA - PROMOTORA DE PROYECTOS DE LA ESTRELLA EMPRESA
LA PINTADA - ADMINISTRACION
LA PINTADA - EMPRESAS PUBLICAS DOMICILIARIAS DE LA PINTADA E.S.P.
LA PINTADA - HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR
LA UNION - ADMINISTRACION
LA UNION - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION
LA UNION - HOSPITAL SAN ROQUE
LIBORINA - ADMINISTRACION
LIBORINA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP
LIBORINA - HOSPITAL SAN LORENZO
MACEO - ADMINISTRACION
MACEO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S AGUAS DE MACEO E.S.P
MACEO - HOSPITAL MARCO ANTONIO CARDONA
MARINILLA - ADMINISTRACION
MARINILLA - EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA - SUMAR
MARINILLA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DE SAN JOSE DE MARINILLA ESPA
MARINILLA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
MARINILLA - INSTITUTO DE DEPORTES DE MARINILLA -INDERMA-
MEDELIN - FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
MEDELLIN - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO -AMUNORTE-
MEDELLIN - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO –AMOCCIDENTE
MEDELLIN - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO-AMSA
MEDELLIN - ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALIDAD SOSTENIBLE
MEDELLIN - CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJIA
MEDELLIN - EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS - ACTIVA
MEDELLIN - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU DIGITAL
MEDELLIN-ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION
MONTEBELLO - ADMINISTRACION -
MONTEBELLO - HOSPITAL SAN ANTONIO -
MURINDO - ADMINISTRACION -
MURINDO - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS EEMMESP
MURINDO - HOSPITAL SAN BARTOLOME -
MUTATA - ADMINISTRACION -
MUTATA - EMPRESA DE ASEO DE MUTATA -
MUTATA - HOSPITAL LA ANUNCIACION -
NARIÑO - ADMINISTRACION
NARIÑO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NARIÑO S.A.S. E.S.P.
NARIÑO - HOSPITAL SAN JOAQUIN
NECHI - ADMINISTRACION -
NECHI - HOSPITAL LA MISERICORDIA -
NECHI-EMPRESA DE ASEO NECHI S.A. S E.S.P
NECOCLI - ADMINISTRACION -
NECOCLI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NECOCLI -
NECOCLI - HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA -
OLAYA - ADMINISTRACION
OLAYA - HOSPITAL SAN MIGUEL
OLAYA - PROMOTORA OLAYA S.A
PEQUE - ADMINISTRACION
PEQUE - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PEQUE S.A E.S.P
PEQUE - HOSPITAL SAN FRANCISCO
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- AGUA BOSQUES Y TURISMO
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA
PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQ
PUEBLORRICO - ADMINISTRACION -
PUEBLORRICO - EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P "EPAAA"
PUEBLORRICO - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -
PUERTO BERRIO - ADMINISTRACION -
PUERTO BERRIO - AGUAS DEL PUERTO S.A ESP
PUERTO BERRIO - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -FOVISRU- -
PUERTO NARE - ADMINISTRACION
PUERTO NARE - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PUERTO NARE E.S.P. "EPPN"
PUERTO NARE - HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES
PUERTO TRIUNFO - ADMINISTRACION -
PUERTO TRIUNFO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
PUERTO TRIUNFO - HOSPITAL LA PAZ EN LIQUIDACION
REMEDIOS - ADMINISTRACION
REMEDIOS - GENRADORA OTU SAS E.S.P.
REMEDIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
RIONEGRO - MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO -MASORA-
SABANALARGA - ADMINISTRACION
SABANALARGA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP
SABANALARGA - HOSPITAL SAN PEDRO
SABANETA - ADMINISTRACION -
SABANETA - ASEO SABANETA SA ESP
SABANETA - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT, EICE-EDU HABITAT (PROMOTORA DE PROYECTOS DE SABANETA) -
SABANETA - EMPRESA DE SERVCIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P. – EAPSA
SABANETA - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -
SABANETA - HOSPITAL VENANCIO DIAZ DIAZ -
SABANETA - INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA -INDESA- -
SALGAR - ADMINISTRACION -
SALGAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SIMA E.S.P.
SALGAR - HOSPITAL SAN JOSE -
SAN ANDRES DE CUERQUIA - ADMINISTRACION
SAN ANDRES DE CUERQUIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA "EMPUSAC" S. A. E.S.P.
SAN ANDRES DE CUERQUIA - HOSPITAL GUSTAVO GONZALEZ OCHOA
SAN CARLOS - ADMINISTRACION
SAN CARLOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
SAN FRANCISCO - ADMINISTRACION
SAN FRANCISCO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
SAN FRANCISCO - HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
SAN JERONIMO - ADMINISTRACION
SAN JERONIMO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ASEO AGUAS DE SAN JERONIMO
SAN JERONIMO - HOSPITAL SAN LUIS BELTRAN
SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ADMINISTRACION
SAN JOSE DE LA MONTAÑA - CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P.
SAN JOSE DE LA MONTAÑA - HOSPITAL LAUREANO PINO
SAN JUAN DE URABA - ADMINISTRACION -
SAN JUAN DE URABA - EMPRESA DE ASEO SAN JUAN DE URABA -
SAN JUAN DE URABA - HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ -
SAN LUIS - ADMINISTRACION
SAN LUIS - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS S.A , E.S.P
SAN LUIS - ESE-HOSPITAL SAN RAFAEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ADMINISTRACION
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - EMPRESA DE ASEO RIOGRANDE S.A E.S.P
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE URABA - ADMINISTRACION -
SAN PEDRO DE URABA - EMPRESA DE ASEO SAN PEDRO DE URABA -
SAN PEDRO DE URABA - HOSPITAL OSCAR EMIRO VERGARA CRUZ -
SAN RAFAEL - ADMINISTRACION
SAN RAFAEL - EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P.
SAN RAFAEL - HOSPITAL PRESBITERO ALONSO MARIA GIRALDO
SAN ROQUE - ADMINISTRACION
SAN ROQUE - ASOMUNUS- ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO
SAN ROQUE - EMPRESA PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P
SAN ROQUE - HOSPITAL SAN ROQUE
SAN VICENTE - ADMINISTRACION
SAN VICENTE - HOSPITAL SAN VICENTE
SANTA BARBARA - ADMINISTRACION -
SANTA BARBARA - EMPRESAS PUBLICAS DE SANTA BARBARA S.A. E.S.P.
SANTA BARBARA - HOSPITAL SANTA MARIA -
SANTA FE DE ANTIOQUIA - ADMINISTRACION
SANTA FE DE ANTIOQUIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA SAS ESP
SANTA FE DE ANTIOQUIA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SANTA FE DE ANTIOQUIA - INDEPORTES SANTA FE DE ANTIOQUIA
SANTA ROSA - CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS- UNIREMINGTON SANTA ROSA
SANTA ROSA DE OSOS - ADMINISTRACION -
SANTA ROSA DE OSOS - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA
SANTA ROSA DE OSOS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE E.S..P. S.A.S
SANTA ROSA DE OSOS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P
SANTO DOMINGO - ADMINISTRACION
SANTO DOMINGO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P
SANTO DOMINGO - HOSPITAL SAN RAFAEL
SANTO DOMINGO - JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES "JUNDEPORTES"
SEGOVIA - ADMINISTRACION
SEGOVIA - CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL -CPGMAE- ALTO N.
SEGOVIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SEGOVIA
SEGOVIA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SONSON - ADMINISTRACION
SONSON - CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
SONSON - EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON
SONSON - EMPRESAS PUBLICAS DE SONSON
SONSON - ESE-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SONSON - MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA -MUSA-
SOPETRAN - ADMINISTRACION
SOPETRAN - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SOPETRAN ESP
SOPETRAN - HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCUN
TAMESIS - ADMINISTRACION -
TAMESIS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TAMESIS ESP S.A.S
TAMESIS - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
TARAZA - ADMINISTRACION -
TARAZA - EMPRESAS PUBLICAS DE TARAZA S.A. E.S.P -
TARAZA - HOSPITAL SAN ANTONIO -
TARSO - ADMINISTRACION -
TARSO - ASEPTAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TARSO
TARSO - HOSPITAL SAN PABLO -
TITIRIBI - ADMINISTRACION -
TITIRIBI - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
TOLEDO - ADMINISTRACION
TOLEDO - HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES
TURBO - ADMINISTRACION -
TURBO - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y DE HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO
TURBO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TURBO -TURBO LIMPIO- -
TURBO - HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA -
TURBO - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE TURBO "IMDEPORTES" -
URAMITA - ADMINISTRACION
URAMITA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE URAMITA S.A.S
URAMITA - HOSPITAL TOBIAS PUERTA
URRAO - ADMINISTRACION -
URRAO - EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P. - EPU
URRAO - HOSPITAL IVAN RESTREPO GOMEZ -
VALDIVIA - ADMINISTRACION -
VALDIVIA - EMPRESAS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA S.A. ESP "EMPVAL"
VALDIVIA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
VALPARAISO - ADMINISTRACION -
VALPARAISO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP
VALPARAISO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
VEGACHI - ADMINISTRACION
VEGACHI - EMPRESAS PUBLICAS DE VEGACHI
VEGACHI - HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
VENECIA - ADMINISTRACION -
VENECIA - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO
VENECIA - HOSPITAL SAN RAFAEL -
VIGIA DEL FUERTE - ADMINISTRACION -
VIGIA DEL FUERTE - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE E.S.P. - EMSPUVIF
VIGIA DEL FUERTE - HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO -
YALI - ADMINISTRACION
YALI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P
YALI - HOSPITAL LA MISERICORDIA
YARUMAL - ADMINISTRACION
YARUMAL - AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. DE YARUMAL
YARUMAL - BANCO DE TRABAJO PROFESOR JULIO VERGARA
YARUMAL - ENERGIANDES S.A.S. ESP
YARUMAL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
YARUMAL - INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE YARUMAL -INDERYAL-
YOLOMBO - ADMINISTRACION
YOLOMBO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPY
YOLOMBO - HOSPITAL SAN RAFAEL
YOLOMBO - INDERYOL (INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA)
YONDO - ADMINISTRACION
YONDO - AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. ESP
YONDO - CITYLUM E.S.P
YONDO - EMPRESA AGROPECUARIA DE YONDO FONDO GANADERO S.A.
YONDO - HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ
ZARAGOZA - ADMINISTRACION -
ZARAGOZA-EMPRESA DE ASEO ZARAGOZA S.A.S E.S.P

## DATOS FP-111-02VF (hidden)
Nivel de Gobierno que la ejecuta
Nacional
Departamental
Distrital
Municipal
Verificación
Si
No
Tipo vigencia futura
Ordinaria
Excepcional
Tipo de gasto afectado
Inversión
Funcionamiento
Destinación de los recursos
EDUCACIÓN
SALUD
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
PROP.GRAL. SERVICIOS PUBLICOS
PROP.GRAL. VIVIENDA
PROP.GRAL. SECTOR AGROPECUARIO
PROP.GRAL. TRANSPORTE
PROP.GRAL. AMBIENTAL
PROP.GRAL. CENTROS DE RECLUSION
PROP.GRAL. DEPORTES Y RECREACION
PROP.GRAL. CULTURA
PROP.GRAL. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
PROP.GRAL. PROMOCION Y DESARROLLO
PROP.GRAL. ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES
PROP.GRAL. EQUIPAMENTO MUNICIPAL
PROP.GRAL. DESARROLLO COMUNITARIO
PROP.GRAL. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROP.GRAL. JUSTICIA
PROP.GRAL. ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA
PROP.GRAL. RESTAURANTES ESCOLARES
PROP.GRAL. EMPLEO
OTROS - INDICAR CUÁL EN OBSERVACIONES
NIT | CONSECUTIVO_NIT | NOMBRE
900691110 | 1 | ANDES - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ANDES
890980958 | 1 | MACEO - ADMINISTRACION
890983728 | 1 | GRANADA - ADMINISTRACION
890980136 | 1 | DEPARTAMENTO - POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
901168222 | 1 | MEDELLIN - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA IU DIGITAL
890985231 | 1 | CAUCASIA - AGUAS DEL BAJO CAUCA SA. ESP
890982065 | 1 | BELMIRA - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
890981518 | 1 | AMALFI - ADMINISTRACION
890981391 | 1 | SEGOVIA - ADMINISTRACION
900267926 | 1 | AMALFI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AMALFI S.A. E.S.P
901482397 | 0 | ITUANGO - EMPRESA MUNICIPAL DE MAQUINARIA, TRANSPORTE Y SERVICIOS EMTSI-ITUANGO
890981251 | 1 | ABRIAQUI - ADMINISTRACION
900146706 | 0 | SONSON - EMPRESAS PUBLICAS DE SONSON
890982641 | 1 | SABANETA - INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE SABANETA -INDESA- -
901464458 | 0 | GIRARDOTA - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-GIRACOM
890980782 | 1 | LA ESTRELLA - ADMINISTRACION -
900679194 | 1 | MEDELLIN - CORPORACIÓN GILBERTO ECHEVERRI MEJIA
890982566 | 1 | NARIÑO - ADMINISTRACION
901090257 | 1 | CAUCASIA-EMPRESA DE ASEO CAUCASIA S.A.S E.S.P
900383243 | 1 | CAÑASGORDAS - EMPRESAS PUBLICAS DE CAÑASGORDAS S.A E.S.P
901212832 | 1 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- CARTAMA
900304290 | 1 | ARGELIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ARGELIA DE MARIA. ESP AMSA
901250504 | 1 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQ
900515140 | 1 | SAN LUIS - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS S.A , E.S.P
901396895 | 0 | MEDELLIN - ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALIDAD SOSTENIBLE
890981268 | 1 | MUTATA - HOSPITAL LA ANUNCIACION -
901453183 | 0 | MARINILLA - EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA - SUMAR
890980058 | 1 | DEPARTAMENTO - LOTERIA DE MEDELLIN
901105143 | 0 | LA CEJA - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA – EMDUCE
900673469 | 1 | SONSON - EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON
901465799 | 0 | APARTADO - INSTITUTO DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE APARTADÓ-IMCCA
890984186 | 1 | VALPARAISO - ADMINISTRACION -
901445176 | 0 | APARTADO - EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO Y HABITAT
890984265 | 1 | YONDO - ADMINISTRACION
901437957 | 0 | MEDELLIN - EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS - ACTIVA
890980003 | 1 | SONSON - ESE-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
901066064 | 0 | EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ SAS E.S.P
900657172 | 1 | SAN FRANCISCO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P
901128374 | 1 | FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS SANTA FE DE ANTIOQUIA
890982138 | 1 | ANORI - E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
901436775 | 0 | MEDELIN - FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
900400990 | 1 | SAN RAFAEL - EMPRESAS PUBLICAS DE SAN RAFAEL S.A. E.S.P.
901431743 | 0 | CONCEPCION -EMPRESAS PUBLICAS DE CONCEPCION
900732268 | 1 | YONDO - CITYLUM E.S.P
901465989 | 0 | TURBO - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y DE HABITAT SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TURBO
901033936 | 1 | SANTA FE DE ANTIOQUIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA SAS ESP
901235903 | 1 | GENERADORA LA CASCADA
890907241 | 1 | CIUDAD BOLIVAR - HOSPITAL LA MERCED -
901189637 | 1 | LA CEJA-ILUMINACIÓN Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SAS E.S.P. “ILDETEC SAS – ESP”
890982182 | 1 | TARSO - HOSPITAL SAN PABLO -
800003935 | 1 | LA ESTRELLA - INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE LA ESTRELLA -INDERE- -
890984696 | 1 | TARAZA - HOSPITAL SAN ANTONIO -
800019166 | 1 | GIRARDOTA - INSTITUTO DE DEPORTES,RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA “INDER”
901537748 | 0 | EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
800018939 | 1 | CHIGORODO - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CHIGORODO IMDER -
900317391 | 1 | DABEIBA - EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA
800019147 | 1 | CALDAS - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE CALDAS -INDEC- -
901494307 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO COMPETIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
800020665 | 1 | VIGIA DEL FUERTE - ADMINISTRACION -
901509210 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE EDUOCCIDENTE
800022618 | 1 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA - ADMINISTRACION
900293746 | 1 | LA CEJA - CENTRAL INTEGRADORA DE TRANSPORTE S.A
800022791 | 1 | SAN FRANCISCO - ADMINISTRACION
891982129 | 1 | VALDIVIA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
800037244 | 1 | CAICEDO - HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA
890982162 | 1 | YALI - HOSPITAL LA MISERICORDIA
800065395 | 1 | URAMITA - HOSPITAL TOBIAS PUERTA
901526561 | 0 | EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE-EDTB
901075579 | 1 | NECHI-EMPRESA DE ASEO NECHI S.A. S E.S.P
900270088 | 1 | TARSO - ASEPTAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TARSO
800068653 | 1 | HISPANIA - HOSPITAL SAN JUAN DE SUROESTE -
900306323 | 1 | NECOCLI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NECOCLI -
800072678 | 1 | PUERTO TRIUNFO - HOSPITAL LA PAZ EN LIQUIDACION
890980757 | 1 | CAUCASIA - HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA -
800080586 | 1 | SEGOVIA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
890985703 | 1 | DEPARTAMENTO - HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO
900002549 | 1 | ANDES - EMPRESA GENERADORA SANTA RITA
890982139 | 1 | LIBORINA - HOSPITAL SAN LORENZO
901442761 | 0 | SANTA ROSA DE OSOS - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA
890981195 | 1 | ABEJORRAL - ADMINISTRACION
890905419 | 1 | DEPARTAMENTO - TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
890981182 | 1 | GRANADA - HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO
900969726 | 1 | DEPARTAMENTO - VALORMAS S.A.S
900262923 | 1 | BETULIA - EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. ESP
800029509 | 1 | ALEJANDRIA - HOSPITAL PRESBITERO LUIS FELIPE ARBELAEZ
900331362 | 1 | DEPARTAMENTO - HIDROELECTRICAS DEL RÍO ARMA S.A.S. E.S.P
800105497 | 1 | GUATAPE - EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE
890983675 | 1 | PEQUE - HOSPITAL SAN FRANCISCO
800108848 | 1 | GUATAPE - MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGION DE EMBALSE DE LOS RIOS NEGRO-NARE -MASER-
890983786 | 1 | GIRALDO - ADMINISTRACION
800114286 | 1 | VEGACHI - HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS
890983813 | 1 | EL SANTUARIO - ADMINISTRACION
800123106 | 1 | SABANETA - HOSPITAL VENANCIO DIAZ DIAZ -
890983701 | 1 | ALEJANDRIA - ADMINISTRACION
800123369 | 1 | ABEJORRAL - EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL -EPA-
890980346 | 1 | TITIRIBI - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
800133887 | 1 | SAN FRANCISCO - HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
900796602 | 1 | MEDELLIN - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO –AMOCCIDENTE
800138011 | 1 | NECHI - HOSPITAL LA MISERICORDIA -
900272057 | 1 | SABANETA - EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y HABITAT, EICE-EDU HABITAT (PROMOTORA DE PROYECTOS DE SABANETA) -
800138311 | 1 | EL BAGRE - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN -
890982113 | 1 | SAN ANDRES DE CUERQUIA - HOSPITAL GUSTAVO GONZALEZ OCHOA
800138968 | 1 | LA ESTRELLA - HOSPITAL DE LA ESTRELLA -
900345914 | 1 | MACEO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A.S AGUAS DE MACEO E.S.P
800139704 | 1 | TOLEDO - HOSPITAL PEDRO CLAVER AGUIRRE YEPES
900390189 | 1 | CACERES - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TAMANA S.A E.S.P
800142429 | 1 | ITUANGO - ASOCIACION DE MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO "AMUNORMA"
890981105 | 1 | PUEBLORRICO - ADMINISTRACION -
800143438 | 1 | SAN JUAN DE URABA - HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ -
890984423 | 1 | DEPARTAMENTO - AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
800152294 | 1 | URRAO - EMPRESAS PUBLICAS DE URRAO E.S.P. - EPU
890982494 | 1 | HELICONIA - ADMINISTRACION
800165050 | 1 | MURINDO - HOSPITAL SAN BARTOLOME -
890981817 | 1 | GUATAPE - HOSPITAL LA INMACULADA
800185741 | 1 | CALDAS - CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA -
890980181 | 1 | FREDONIA - HOSPITAL SANTA LUCIA FREDONIA -
800193392 | 1 | GIRALDO - HOSPITAL SAN ISIDRO
900624311 | 1 | ENTRERRIOS - MUNICIPIOS ASOCIADOS PARA EL DESARROLLO DEL NORTE DE ANTIOQUIA "MADENA"
800196071 | 1 | PUERTO NARE - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE PUERTO NARE E.S.P. "EPPN"
890984312 | 1 | REMEDIOS - ADMINISTRACION
800202398 | 1 | OLAYA - HOSPITAL SAN MIGUEL
900159513 | 1 | YARUMAL - BANCO DE TRABAJO PROFESOR JULIO VERGARA
800211333 | 1 | YARUMAL - INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE YARUMAL -INDERYAL-
900402277 | 1 | GUADALUPE - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADALUPE S.A. E.S.P
800213880 | 1 | DONMATIAS - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
900357764 | 1 | DEPARTAMENTO - COMERCIALIZADORA LOTTIRED S.A.S
800227877 | 1 | CAREPA - HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ -
890980357 | 1 | SONSON - ADMINISTRACION
800239510 | 1 | EL BAGRE - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -
890984779 | 1 | ENTRERRIOS - HOSPITAL PRESBITERO EMIGDIO PALACIO
900245864 | 1 | ITUANGO-EMPRESAS PUBLICAS DE ITUANGO - EN LIQUIDACIÓN
890980486 | 1 | EL PEÑOL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
900604350 | 0 | Departamento - Alianza Medellín Antioquia EPS S.A.S. - SAVIA SALUD EPS
890900286 | 2 | DEPARTAMENTO - GOBERNACION DE ANTIOQUIA
811002944 | 1 | LA CEJA DEL TAMBO - INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE -INCERDE-
890982184 | 1 | SOPETRAN - HOSPITAL HORACIO MUÑOZ SUESCUN
811003649 | 1 | PUERTO BERRIO - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -FOVISRU- -
890980828 | 1 | VALPARAISO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
811003898 | 1 | CAUCASIA - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL BAJO CAUCA Y BAJO NECHI -AMBACAN-
890981532 | 1 | PUEBLORRICO - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -
811003979 | 1 | SONSON - MUNICIPIOS UNIDOS DEL SUR DE ANTIOQUIA -MUSA-
890980732 | 1 | JARDIN - HOSPITAL GABRIEL PELAEZ MONTOYA -
811004010 | 1 | APARTADO - EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADO DE APARTADO - EMMA
890980477 | 1 | SONSON - CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
811004865 | 1 | SANTO DOMINGO - JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES "JUNDEPORTES"
890980917 | 1 | EL PEÑOL - ADMINISTRACION
811005365 | 1 | CAREPA - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CAREPA IMDER -
901284940 | 0 | YARUMAL - ENERGIANDES S.A.S. ESP
811006368 | 1 | YOLOMBO - INDERYOL (INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA)
890981786 | 1 | ARGELIA - ADMINISTRACION
811006655 | 1 | EL PEÑOL - INSTITUTO PARA EL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DE EL PEÑOL
890982153 | 1 | ARMENIA - HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES
811006833 | 1 | BARBOSA - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION INDER
901027478 | 1 | SANTA FE DE ANTIOQUIA - INDEPORTES SANTA FE DE ANTIOQUIA
811007013 | 1 | GUARNE - INSTITUTO DEL DEPORTE, RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
900649669 | 1 | EL BAGRE - EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE. S.A E.S.P
811007033 | 1 | CONCORDIA - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CONCORDIA
890982261 | 1 | CONCORDIA - ADMINISTRACION -
811007127 | 1 | DEPARTAMENTO - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA -INDEPORTES-
890983736 | 1 | SABANALARGA - ADMINISTRACION
811007361 | 1 | EL RETIRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION -IMDER-
890980971 | 1 | URRAO - HOSPITAL IVAN RESTREPO GOMEZ -
811008775 | 1 | VIGIA DEL FUERTE - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE VIGIA DEL FUERTE E.S.P. - EMSPUVIF
900245571 | 1 | SANTA ROSA DE OSOS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P
811008841 | 1 | MARINILLA - INSTITUTO DE DEPORTES DE MARINILLA -INDERMA-
900083546 | 1 | CAREPA - EMPRESA DE ASEO DE CAREPA -
811009017 | 1 | LA PINTADA - ADMINISTRACION
890904171 | 1 | DEPARTAMENTO - MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL VALLE DE ABURRA -MASA-
811009115 | 1 | CALDAS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEO CALDAS S.A E.S.P -
890985623 | 1 | ARBOLETES - ADMINISTRACION -
811009329 | 1 | LA CEJA DEL TAMBO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CEJA
890980855 | 1 | TAMESIS - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
811011532 | 1 | EL CARMEN DE VIBORAL - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL CIMARRONA ESP
890985092 | 1 | REMEDIOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
811012043 | 1 | PUERTO BERRIO - AGUAS DEL PUERTO S.A ESP
890981424 | 1 | SALGAR - HOSPITAL SAN JOSE -
811013060 | 1 | GUARNE - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AQUITERRA
890983824 | 1 | ANZA - ADMINISTRACION
811013159 | 1 | GIRARDOTA - EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS GIRASEO S.A E.S.P
900161431 | 1 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - EMPRESA DE ASEO RIOGRANDE S.A E.S.P
811013755 | 1 | SABANETA - ASEO SABANETA SA ESP
890982506 | 1 | SAN VICENTE - ADMINISTRACION
811013792 | 1 | LA PINTADA - HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR
900308669 | 1 | OLAYA - PROMOTORA OLAYA S.A
811013893 | 1 | COPACABANA - EMPRESA DE ASEO DE COPACABANA S.A COPASEO
900150224 | 1 | HISPANIA - EMPRESAS PUBLICAS DE HISPANIA S.A. E.S.P
811013967 | 1 | EL SANTUARIO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL SANTUARIO
890980964 | 1 | YALI - ADMINISTRACION
811014470 | 1 | MARINILLA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO DE SAN JOSE DE MARINILLA ESPA
890984670 | 1 | DABEIBA - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
811014485 | 1 | EBEJICO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS -ESPE-
890980512 | 1 | CONCEPCION - HOSPITAL JOSE MARIA CORDOBA
811014798 | 1 | DEPARTAMENTO - HIDROELÉCTRICA ITUANGO S.A. E.S.P.
900332363 | 1 | LA ESTRELLA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA ESTRELLA S.A
811014879 | 1 | LA UNION - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA UNION
890985660 | 1 | SAN PEDRO DE URABA - HOSPITAL OSCAR EMIRO VERGARA CRUZ -
811015071 | 1 | LA ESTRELLA - EMPRESA ASEO SIDERENSE S.A. E.S.P. -
900378953 | 1 | TAMESIS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TAMESIS ESP S.A.S
811015112 | 1 | YOLOMBO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESPY
890984634 | 1 | COCORNA - ADMINISTRACION
811015728 | 1 | CIUDAD BOLIVAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO NUESTRO ASEO
890981163 | 1 | CARAMANTA - HOSPITAL SAN ANTONIO -
811015791 | 1 | SABANETA - FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -
890983814 | 1 | SAN PEDRO DE URABA - ADMINISTRACION -
811016084 | 1 | ARBOLETES - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ARBOLETES IMDERAR -
890983664 | 1 | EBEJICO - ADMINISTRACION
811016192 | 1 | DEPARTAMENTO - IPS UNIVERSITARIA - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
900282327 | 1 | YALI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P
811016420 | 1 | VENECIA - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO
890982147 | 1 | CAMPAMENTO - ADMINISTRACION
811016501 | 1 | GRANADA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
890982101 | 1 | AMALFI - ESE HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI
811017059 | 1 | SOPETRAN - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE SOPETRAN ESP
900555127 | 1 | PEQUE - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PEQUE S.A E.S.P
811018300 | 1 | SAN JERONIMO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ASEO AGUAS DE SAN JERONIMO
890981238 | 1 | TAMESIS - ADMINISTRACION -
811019874 | 1 | FRONTINO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FRONTINO
890982278 | 1 | ITUANGO - ADMINISTRACION -
811020943 | 1 | VIGIA DEL FUERTE - HOSPITAL ATRATO MEDIO ANTIOQUEÑO -
890980997 | 1 | CHIGORODO - HOSPITAL MARIA AUXILIADORA -
811021485 | 1 | COCORNA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COCORNA S.A. ESP
890907279 | 1 | EL CARMEN DE VIBORAL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
811022269 | 1 | CHIGORODO - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO
890983740 | 1 | SAN CARLOS - ADMINISTRACION
811024778 | 1 | BELMIRA - EMPRESAS PUBLICAS DE BELMIRA "EMPUBEL" ESP
890981868 | 1 | SAN ANDRES DE CUERQUIA - ADMINISTRACION
811022686 | 1 | BARBOSA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARBOSA S.A. ESP –EMBASEO-
900150932 | 1 | VEGACHI - EMPRESAS PUBLICAS DE VEGACHI
811028985 | 1 | EL RETIRO - EMPRESA DE ASEO RETIRAR S. A. ESP
890982264 | 1 | SANTA FE DE ANTIOQUIA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
811030395 | 1 | MEDELLIN - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO -AMUNORTE-
890982616 | 1 | EL CARMEN DE VIBORAL - ADMINISTRACION
811030675 | 1 | DEPARTAMENTO - SOCIEDAD DE CAPITAL PUBLICO DEPARTAMENTAL LTDA.
890980767 | 1 | COPACABANA - ADMINISTRACION
811031582 | 1 | EL PEÑOL - AGUAS Y ASEO EL PEÑOL
890982321 | 1 | BETULIA - ADMINISTRACION -
811032187 | 1 | DEPARTAMENTO - EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA-
890906346 | 1 | AMAGA - HOSPITAL SAN FERNANDO -
811034077 | 1 | MURINDO - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIOS PUBLICOS EEMMESP
890982583 | 1 | TARSO - ADMINISTRACION -
811036993 | 1 | YONDO - EMPRESA AGROPECUARIA DE YONDO FONDO GANADERO S.A.
890906344 | 1 | CAROLINA DEL PRINCIPE - HOSPITAL SAN RAFAEL
811021151 | 1 | YONDO - AGUAS Y ASEO DE YONDO S.A. ESP
901165292 | 1 | SANTA ROSA DE OSOS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE E.S..P. S.A.S
811037130 | 1 | GUATAPE - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE GUATAPE E.S.P.
890980752 | 1 | MARINILLA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
811038424 | 1 | DEPARTAMENTO - REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA" S.A.
890920814 | 1 | SAN JERONIMO - ADMINISTRACION
901222413 | 0 | FREDONIA - ANTIOQUEÑA DE ILUMINACIONES SAS E.S.P.
890980998 | 1 | CHIGORODO - ADMINISTRACION -
811041005 | 1 | APARTADO - EMPRESA DE ASEO APARTADO S.A.S. ESP -
890985359 | 1 | TURBO - INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACION DE TURBO "IMDEPORTES" -
811042483 | 1 | SABANETA - EMPRESA DE SERVCIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P. – EAPSA
900285704 | 1 | DEPARTAMENTO - RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S
811042797 | 1 | APARTADO - TERMINAL DE TRANSPORTE -
890980342 | 1 | ANDES - ADMINISTRACION
811042944 | 1 | SALGAR - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SIMA E.S.P.
890906445 | 1 | CAUCASIA - ADMINISTRACION -
811043219 | 1 | SANTO DOMINGO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P
890907515 | 1 | URRAO - ADMINISTRACION -
901242082 | 0 | ZARAGOZA-EMPRESA DE ASEO ZARAGOZA S.A.S E.S.P
890980866 | 1 | LA UNION - HOSPITAL SAN ROQUE
901226580 | 1 | PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN -PAP- AGUA BOSQUES Y TURISMO
890980040 | 1 | DEPARTAMENTO - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
900793275 | 1 | AMMA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO
900440889 | 1 | DEPARTAMENTO - PROYECTO PCH CENTRAL HIDROELECTRICA JUAN GARCIA S.A.S. ESP.
800013676 | 1 | SAN JUAN DE URABA - ADMINISTRACION -
890984221 | 1 | EL BAGRE - ADMINISTRACION -
800014405 | 1 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - HOSPITAL SANTA ISABEL
890981554 | 1 | SANTA ROSA DE OSOS - ADMINISTRACION -
800014884 | 1 | YONDO - HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ
900169368 | 1 | HELICONIA - AGUAS DE HELICONIA S.A. E.S.P.
800044320 | 1 | BRICEÑO - HOSPITAL EL SAGRADO CORAZON
900339079 | 1 | SAN JUAN DE URABA - EMPRESA DE ASEO SAN JUAN DE URABA -
901249947 | 1 | SANTA ROSA - CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS- UNIREMINGTON SANTA ROSA
890983873 | 1 | NECOCLI - ADMINISTRACION -
901341579 | 1 | MEDELLIN-ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION
890985810 | 1 | PUERTO NARE - HOSPITAL OCTAVIO OLIVARES
800216278 | 1 | DEPARTAMENTO - PENSIONES DE ANTIOQUIA
901521260 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL
900326224 | 1 | PUERTO TRIUNFO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
900342664 | 1 | AMALFI - INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE AMALFI
800171372 | 1 | DEPARTAMENTO - FIDUCIARIA CENTRAL S.A.
890907297 | 1 | CONCORDIA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
800178618 | 1 | EL SANTUARIO - INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE DE EL SANTUARIO
900778063 | 1 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA - CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE DE LA MONTAÑA S.A.S. E.S.P.
800183770 | 1 | RIONEGRO - MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ALTIPLANO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO -MASORA-
890980095 | 1 | APARTADO - ADMINISTRACION -
811003209 | 1 | DEPARTAMENTO - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS
811044882 | 1 | ANDES - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ANDES S.A. E.S.P.
900689854 | 0 | SAN ROQUE - ASOMUNUS- ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE Y MAGDALENA MEDIO
890985603 | 1 | NECOCLI - HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE URABA -
800169283 | 1 | FRONTINO - JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES
890981561 | 1 | SAN CARLOS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
900351747 | 1 | SAN ANDRES DE CUERQUIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANDRES DE CUERQUIA "EMPUSAC" S. A. E.S.P.
890982134 | 1 | ARBOLETES - HOSPITAL PEDRO NEL CARDONA -
890980049 | 1 | PUERTO BERRIO - ADMINISTRACION -
890981726 | 1 | YARUMAL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
890981000 | 1 | PUERTO NARE - ADMINISTRACION
900409409 | 1 | GIRALDO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMPUGI S.A. E.S.P
890900286 | 3 | DEPARTAMENTO - ASAMBLEA DE ANTIOQUIA
890984030 | 1 | YOLOMBO - ADMINISTRACION
890981652 | 1 | NARIÑO - HOSPITAL SAN JOAQUIN
900191468 | 1 | JERICO - EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A. E.S.P.
890982091 | 1 | SAN LUIS - ESE-HOSPITAL SAN RAFAEL
890981880 | 1 | BELMIRA - ADMINISTRACION
890981106 | 1 | VALDIVIA - ADMINISTRACION -
900321949 | 1 | BURITICA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P
890984415 | 1 | BRICEÑO - ADMINISTRACION
890981493 | 1 | ANGELOPOLIS - ADMINISTRACION -
900060997 | 1 | SEGOVIA - CENTRO PROVINCIAL DE GESTION MINERO AGROEMPRESARIAL -CPGMAE- ALTO N.
890981138 | 1 | TURBO - ADMINISTRACION -
890980179 | 1 | DEPARTAMENTO - INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA-
890981096 | 1 | MONTEBELLO - HOSPITAL SAN ANTONIO -
900477448 | 1 | VALPARAISO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP
890982489 | 1 | ANORI - ADMINISTRACION
900304961 | 1 | MUTATA - EMPRESA DE ASEO DE MUTATA -
890985285 | 1 | VEGACHI - ADMINISTRACION
890981108 | 1 | COCORNA - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
890980447 | 1 | CALDAS - ADMINISTRACION -
890980850 | 1 | SAN ROQUE - ADMINISTRACION
890984068 | 1 | CAROLINA DEL PRINCIPE - ADMINISTRACION
890983763 | 1 | ARMENIA - ADMINISTRACION
890905097 | 1 | DONMATIAS - HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA
890980727 | 1 | GIRARDOTA - HOSPITAL SAN RAFAEL
900671697 | 1 | LA ESTRELLA - PROMOTORA DE PROYECTOS DE LA ESTRELLA EMPRESA
890981080 | 1 | SOPETRAN - ADMINISTRACION
890983922 | 1 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS - ADMINISTRACION
890981536 | 1 | YOLOMBO - HOSPITAL SAN RAFAEL
890981074 | 1 | HELICONIA - HOSPITAL SAN RAFAEL
890910913 | 1 | CISNEROS - ADMINISTRACION
900121374 | 1 | TURBO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TURBO -TURBO LIMPIO- -
890905193 | 1 | BARBOSA - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
890985354 | 1 | NECHI - ADMINISTRACION -
890980094 | 1 | DABEIBA - ADMINISTRACION
890981137 | 1 | TURBO - HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA -
900339057 | 1 | SAN PEDRO DE URABA - EMPRESA DE ASEO SAN PEDRO DE URABA -
900251423 | 1 | DEPARTAMENTO - EMPRESA DE GENERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ENERGIA DE ANTIOQUIA SA ESP. GEN+
900310485 | 1 | ANGOSTURA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P
900493235 | 1 | DEPARTAMENTO - GENERADORA ALEJANDRÍA S.A.S E.S.P.
901140446 | 1 | ANORI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ANORI S.A. E.S.P.
890982301 | 1 | PEQUE - ADMINISTRACION
890983738 | 1 | SAN VICENTE - HOSPITAL SAN VICENTE
890980764 | 1 | VENECIA - ADMINISTRACION -
890980758 | 1 | LA CEJA DEL TAMBO - HOSPITAL DE LA CEJA
890982055 | 1 | GUARNE - ADMINISTRACION
890985405 | 1 | DEPARTAMENTO - CENTRO DE ATENCION Y REHABILITACION INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE ANTIOQUIA -CARISMA-
890981069 | 1 | JERICO - ADMINISTRACION -
890982140 | 1 | SABANALARGA - HOSPITAL SAN PEDRO
901187025 | 1 | CENTRO INTEGRADO DE TRANSPORTES SEMISIONES DE YARUMAL S.A.S.-CITRAYAR
890907569 | 1 | SANTA FE DE ANTIOQUIA - ADMINISTRACION
890984882 | 1 | MURINDO - ADMINISTRACION -
890981719 | 1 | GUARNE - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
890891567 | 1 | CACERES - ADMINISTRACION -
890983938 | 1 | GOMEZ PLATA - ADMINISTRACION
900332194 | 1 | URAMITA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE URAMITA S.A.S
890985016 | 1 | COPACABANA - JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES DE COPACABANA
900299679 | 1 | BRICEÑO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P
890937233 | 1 | DEPARTAMENTO - SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA
890983672 | 1 | LIBORINA - ADMINISTRACION
890906991 | 1 | FRONTINO - HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE
890982123 | 1 | SAN RAFAEL - ADMINISTRACION
890397282 | 1 | ANZA - HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
890981150 | 1 | ZARAGOZA - ADMINISTRACION -
900796239 | 1 | MEDELLIN - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO-AMSA
890981107 | 1 | CARACOLI - ADMINISTRACION
900262356 | 1 | SABANALARGA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP
890980445 | 1 | BARBOSA - ADMINISTRACION
900216750 | 1 | DEPARTAMENTO - FUNDACUBO
890980765 | 1 | JERICO - HOSPITAL SAN RAFAEL -
900117078 | 1 | LA PINTADA - EMPRESAS PUBLICAS DOMICILIARIAS DE LA PINTADA E.S.P.
900148210 | 1 | CARACOLI - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A S
900425129 | 1 | DEPARTAMENTO - INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA “CULTURANTIOQUIA”
900186511 | 1 | VALDIVIA - EMPRESAS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA S.A. ESP "EMPVAL"
900217714 | 1 | BETANIA - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P.
900824829 | 0 | REMEDIOS - GENRADORA OTU SAS E.S.P.
890981115 | 1 | MONTEBELLO - ADMINISTRACION -
890980344 | 1 | SANTA BARBARA - ADMINISTRACION -
900570704 | 1 | CARAMANTA - EMPRESAS PUBLICAS DE CARAMANTA S.A.S E.S.P
890982116 | 1 | BETULIA - HOSPITAL GERMAN VELEZ GUTIERREZ -
900225707 | 1 | COCORNA - JUNTA ADMINISTRADORA, ASOCIACION DE MUNICIPIOS, CORPORACION AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION DE BOSQUES CORPOBOSQUES
900838892 | 1 | DONMATIAS - SERVIDONMATIAS ESP SAS
890981995 | 1 | LA UNION - ADMINISTRACION
890981690 | 1 | GUADALUPE - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
890980577 | 1 | SALGAR - ADMINISTRACION -
890905198 | 1 | SANTA BARBARA - HOSPITAL SANTA MARIA -
900640323 | 1 | SAN ROQUE - EMPRESA PUBLICAS DE SAN ROQUE S.A.S E.S.P
890980326 | 1 | EL SANTUARIO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
890980814 | 1 | ANDES - HOSPITAL SAN RAFAEL
901131020 | 1 | NARIÑO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NARIÑO S.A.S. E.S.P.
890984295 | 1 | TARAZA - ADMINISTRACION -
890902151 | 1 | GOMEZ PLATA - HOSPITAL SANTA ISABEL
890907215 | 1 | CALDAS - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL -
890980848 | 1 | FREDONIA - ADMINISTRACION -
890982183 | 1 | ANGOSTURA - HOSPITAL SAN RAFAEL
890981494 | 1 | BETANIA - HOSPITAL SAN ANTONIO -
890905934 | 1 | DEPARTAMENTO - COOPERATIVA DE MUNICIPALIDADES DE ANTIOQUIA -COOMUNICIPIOS-
890983808 | 1 | BURITICA - ADMINISTRACION
890984986 | 1 | HISPANIA - ADMINISTRACION -
890980949 | 1 | COPACABANA - HOSPITAL SANTA MARGARITA
890980781 | 1 | TITIRIBI - ADMINISTRACION -
890981732 | 1 | AMAGA - ADMINISTRACION -
900195262 | 1 | AMAGA - EMPRESAS PUBLICAS DE AMAGA S.A. E.S.P.
901476496 | 0 | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL EDUR
890981207 | 1 | LA CEJA DEL TAMBO - ADMINISTRACION
890984376 | 1 | SAN LUIS - ADMINISTRACION
900045268 | 1 | JARDIN - EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN
890980367 | 1 | VENECIA - HOSPITAL SAN RAFAEL -
890983830 | 1 | GUATAPE - ADMINISTRACION
890983906 | 1 | PUERTO TRIUNFO - ADMINISTRACION -
890984224 | 1 | CAICEDO - ADMINISTRACION
890984161 | 1 | OLAYA - ADMINISTRACION
890906211 | 1 | SAN ROQUE - HOSPITAL SAN ROQUE
900988911 | 1 | DEPARTAMENTO - PROMOTORA FERROCARRIL DE ANTIOQUIA
900222855 | 1 | SANTA BARBARA - EMPRESAS PUBLICAS DE SANTA BARBARA S.A. E.S.P.
890983674 | 1 | EL RETIRO - ADMINISTRACION
890984575 | 1 | URAMITA - ADMINISTRACION
900169143 | 1 | EL CARMEN DE VIBORAL - INSTITUTO DE LA CULTURA SIXTO ARANGO GALLO
890983843 | 1 | BURITICA - HOSPITAL SAN ANTONIO
890981266 | 1 | CARACOLI - HOSPITAL SAN PIO X
890981848 | 1 | SAN JERONIMO - HOSPITAL SAN LUIS BELTRAN
900154296 | 1 | LIBORINA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP
900795141 | 1 | APARTADO - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL URABA ANTIOQUEÑO – ASOMURA
890980807 | 1 | GIRARDOTA - ADMINISTRACION
900266892 | 1 | APARTADO - INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION -
890980066 | 1 | DEPARTAMENTO - ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUI
890980950 | 1 | MUTATA - ADMINISTRACION -
900348354 | 1 | EL RETIRO - CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EL GUARCEÑITO S.A EN LIQUIDACION
900622585 | 1 | ITUANGO - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ITUANGO – SERVITUANGO S.A.
890982430 | 1 | CACERES - HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA -
900182397 | 1 | PUEBLORRICO - EMPRESA PUEBLORRIQUEÑA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P "EPAAA"
890982294 | 1 | JARDIN - ADMINISTRACION -
890980784 | 1 | CAÑASGORDAS - HOSPITAL SAN CARLOS
890983718 | 1 | CONCEPCION - ADMINISTRACION
890980096 | 1 | YARUMAL - ADMINISTRACION
900198194 | 1 | EL RETIRO - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO FONDESER
900270369 | 1 | FREDONIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - AGUAS Y ASEO DE FREDONIA S.A ESP.
890900286 | 1 | DEPARTAMENTO - INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES
900152299 | 1 | CISNEROS - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. ESP
890982238 | 1 | CAÑASGORDAS - ADMINISTRACION
890981367 | 1 | TOLEDO - ADMINISTRACION
890906966 | 1 | MACEO - HOSPITAL MARCO ANTONIO CARDONA
890980840 | 1 | ITUANGO - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -
890906560 | 1 | SANTO DOMINGO - HOSPITAL SAN RAFAEL
890983803 | 1 | SANTO DOMINGO - ADMINISTRACION
900159905 | 1 | COPACABANA - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA INVICOP
890981291 | 1 | ABEJORRAL - CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO
890980330 | 1 | CIUDAD BOLIVAR - ADMINISTRACION -
900482190 | 1 | SEGOVIA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SEGOVIA
890980643 | 1 | ABEJORRAL - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
890985457 | 1 | CAMPAMENTO - HOSPITAL LA SAGRADA FAMILIA
890984427 | 1 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA - HOSPITAL LAUREANO PINO
830508687 | 1 | TARAZA - EMPRESAS PUBLICAS DE TARAZA S.A. E.S.P -
890985316 | 1 | CAREPA - ADMINISTRACION -
890982068 | 1 | ENTRERRIOS - ADMINISTRACION
890980959 | 1 | ANGELOPOLIS - HOSPITAL LA MISERICORDIA -
890980331 | 1 | SABANETA - ADMINISTRACION -
890980444 | 1 | CISNEROS - HOSPITAL SAN ANTONIO
890984132 | 1 | CARAMANTA - ADMINISTRACION -
900232836 | 1 | YARUMAL - AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. DE YARUMAL
890981851 | 1 | ARGELIA - HOSPITAL SAN JULIAN
900338847 | 1 | ARBOLETES - EMPRESA DE ASEO DE ARBOLETES -
890983716 | 1 | MARINILLA - ADMINISTRACION
900866696 | 1 | GRANADA - CENTRAL HIDROELECTRICA LA CASCADA DE GRANADA S.A.S. E.S.P.
890905166 | 1 | DEPARTAMENTO - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -HOMO-
900646450 | 1 | DEPARTAMENTO - CORPORACIÓN RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DEL VALLE DE ABURRÁ -HOSPIRED-
890905177 | 1 | DEPARTAMENTO - ESE HOSPITAL LA MARIA
890983706 | 1 | FRONTINO - ADMINISTRACION
891982128 | 1 | SAN RAFAEL - HOSPITAL PRESBITERO ALONSO MARIA GIRALDO
890981162 | 1 | GUADALUPE - ADMINISTRACION
890980802 | 1 | BETANIA - ADMINISTRACION -
890982141 | 1 | ANGOSTURA - ADMINISTRACION
890984043 | 1 | DONMATIAS - ADMINISTRACION
890982370 | 1 | EBEJICO - HOSPITAL SAN RAFAEL